| Tabel 2.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib RKPD tahun lalu dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program | Indikator Kinerja Program (outcome) | Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2013 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2014 |  |  | Target program / kegiatan RKPD tahun 2015 | Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun 2015 |  | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|  |  |  |  |  | Target RPJMD / RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 | Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) |  |

| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | WAJIB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 |  |  | Urusan Pendidikan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | 1.01 |  | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | 15 |  | Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini | 90% | 31% | 72% | 47% |  | 65,78% | 75% | 55,00% | 61,1% | Dinas Pendidikan |
|  |  |  |  |  | Jumlah TK/PAUD | 130 unit | 63 unit | 116 unit | 63 unit |  | 54,31% | 118 unit | 75 unit | 63,6% |  |
|  |  |  |  |  | Rasio Jumlah Guru dan Murid Taman Kanak - kanak (TK) | 1:15 | 1:8 | 1:15 | 1:8 |  | 187,50% | 1:15 | 1:9 | 167% |  |
| 1 | 01 | 16 |  | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Angka Partisipasi Murni (APM) SDMI/Paket A | 100,00% | 95,32% | 92,20% | 96,91% |  | 105,11% | 95,00% | 97,50% | 102,63% | Dinas Pendidikan |
|  |  |  |  |  | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/Paket B | 95,00% | 75,54% | 72,50% | 80,82% |  | 111,48% | 78,00% | 83,00% | 106,41% |  |
|  |  |  |  |  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A | 100,00% | 105,59% | 107,75% | 112,95% |  | 104,83% | 105,00% | 108,00% | 97,22% |  |
|  |  |  |  |  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs / Paket B | 100,00% | 82,38% | 97,98% | 89,89% |  | 91,74% | 98,00% | 92,00% | 93,88% |  |
|  |  |  |  |  | Angka Putus Sekolah (APS) SD | 0,10% | 0,60% | 0,51% | 0,50% |  | 98,04% | 0,45% | 0,40% | 112,5% |  |
|  |  |  |  |  | Angka Putus Sekolah (APS) SMP | 0,75% | 0,87% | 0,84% | 1,10% |  | 131,11% | 0,80% | 1,00% | 133,3% |  |
|  |  |  |  |  | Nilai rata-rata ujian akhir nasional SD | 7,82% | 7,2 | 7,64 | 7,5 |  | 98,17% | 7,64 | 7,45 | 97,5% |  |
|  |  |  |  |  | Nilai rata-rata ujian akhir nasional SMP | 8,12% | 6,15 | 7,72 | 8,09 |  | 104,79% | 7,8 | 7,5 | 96,2% |  |
|  |  |  |  |  | Angka Melek Huruf | 100% | 95,71% | 100% | 96,15% |  | 96,48% | 99,66% | 99,27% | 99,3% |  |
|  |  |  |  |  | Angka Rata-rata Lama Sekolah | 12 tahun | 14,53 tahun | 12 tahun | 14,76 tahun |  | 123,00% | 12 tahun | 14,9 tahun | 124,2% |  |
| 1 | 01 | 17 |  | Program Pendidikan Menengah | Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA | 95,00% | 75% | 78% | 81% |  | 103,64% | 80,00% | 82,00% | 102,5% | Dinas Pendidikan |
|  |  |  |  |  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA | 101% | 90,67% | 106,55% | 90,99% |  | 85,40% | 104,00% | 93,00% | 92,1% |  |
|  |  |  |  |  | Angka Putus Sekolah (APS) SLTA | 1,50% | 1,89% | 1,79% | 1,07% |  | 59,99% | 1,60% | 1,00% | 160,0% |  |
|  |  |  |  |  | Nilai rata-rata ujian akhir nasional (UAN) SLTA | 8,00 | 6,10 | 7,09 | 6,30 |  | 88,86% | 7,2 | 6,50 | 81,3% |  |
| 1 | 01 | 18 |  | Program Pendidikan Non Formal | Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf | 100,00% | 99,17% | 99,63% | 99,00% |  | 99,37% | 99,70% | 99,26% | 99,3% | Dinas Pendidikan |
|  |  |  |  |  | Jumlah pendidikan non formal yang terbina | 10 lembaga | 32 lembaga | 7 lembaga | 53 lembaga |  | 71,43% | 8 lembaga | 50 lembaga | 625,0% |  |
| 1 | 01 | 19 |  | Program pendidikan luar biasa | Tingkat Partisipasi pendidikan bagi penyandang cacat | 100% | 30% | 76% | 45% |  | 59,21% | 80% | 50,00% | 62,5% | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 20 |  | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Rasio murid/ sekolah SD/MI | 267 siswa/sekolah | 293 siswa/sekolah | 276 siswa/sekolah | 268 siswa/ sekolah |  | 97,1% | 272 siswa/sekolah | 270 siswa/ sekolah | 99,3% | Dinas Pendidikan |
|  |  |  |  |  | Rasio siswa/guru jenjang pendidikan dasar SD/MI | 20 siswa/guru | 17 siswa/guru | 16 siswa/guru | 16 siswa/guru |  | 100,00% | 17 siswa/guru | 17 siswa/guru | 100,0% |  |
|  |  |  |  |  | Rasio siswa/ sekolah SMP/MTs | 268.6 siswa/ sekolah | 379 siswa/sekolah | 250 siswa/sekolah | 304 siswa/ sekolah |  | 121,60% | 255 siswa/sekolah | 280 siswa/ sekolah | 109,8% |  |
|  |  |  |  |  | Rasio siswa/guru jenjang pendidikan dasar SMP/MTs | 10 siswa/guru | 8 siswa/guru | 9 siswa/guru | 10 siswa/guru |  | 111% | 9 siswa/guru | 9 siswa/guru | 100,0% |  |
|  |  |  |  |  | Rasio anggaran pendidikan terhadap APBD | 37,26% | 43,60% | 20,90% | 39,1% |  | 186,84% | 24,0% | 32,00% | 133,3% |  |
|  |  |  |  |  | Berfungsinya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan | berfungsi | Berfungsi | Berfungsi | berfungsi |  | 100,00% | Berfungsi | berfungsi | 100,00% |  |
| 1 | 01 | 21 |  | Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (Proporsi tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi minimun dan sertifikasi) | 100% | 67.81% | 73% | 62% |  | 84,93% | 75% | 65,00% | 86,7% | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 22 |  | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Persentase Angka kelulusan (AK) SD/MI | 100% | 100% | 99% | 100% |  | 100,91% | 99,10% | 98,53% | 99,4% | Dinas Pendidikan |
|  |  |  |  |  | Angka kelulusan (AK) SMP/MTs | 100% | 97% | 100% | 100% |  | 100,00% | 100% | 98,00% | 98,0% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase sekolah dengan peserta didik dalam setiap rombongan belajar ≤ 32 orang untuk SD/MI | 100% | 80% | 92% | 90% |  | 98,57% | 95,00% | 91,00% | 95,8% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase sekolah dengan peserta didik dalam setiap rombongan belajar ≤ 36 orang untuk SMP/MTs | 100% | 100% | 91,42% | 91,13% |  | 99,68% | 93,00% | 92,00% | 98,9% |  |
| 1 | 01 | 23 |  | Program Peningkatan sarana prasarana penunjang pendidikan nonformal | Persentase SMP dan MTs yang tersedia ruang laboratorium IPA dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik | 100% | 56% | 74,20% | 84,7% |  | 114,14% | 77,00% | 87,00% | 113,0% | Dinas Pendidikan |
|  |  |  |  |  | Persentase SD/MI dan SMP/ MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, Kepala Sekolah dan Staf Kependidikan lainnya | 100% | 55,3% | 69% | 63,5% |  | 91,43% | 75,00% | 75,00% | 100,0% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik | 100% | 97% | 89% | 97,3% |  | 109,33% | 92,00% | 98,00% | 106,5% |  |
|  |  |  |  |  | Meningkatnya Persentase SMP/MTS tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran | 100% | 100% | 83% | 100,0% |  | 120,71% | 85,00% | 100,00% | 117,6% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase SD/MI tersedia 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D IV dan 2 orang guru yang telah memiliki sertfikat pendidik | 100% | 51,7% | 96% | 54,8% |  | 57,18% | 95,80% | 80,17% | 83,7% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase SMP/MTs tersedia guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D IV sebanyak 70 % dan separuh diantaranya (35%) telah memiliki sertifikat pendidik | 100% | 66% | 81,40% | 88% |  | 107,83% | 85,00% | 90,00% | 105,9% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase SMP/MTS tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat masing masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris | 100% | 74,00% | 100% | 74% |  | 74,00% | 100% | 80,00% | 80,0% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase kepala SD/MI berkualifikasi S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertfikat pendidik | 100% | 100% | 97% | 100% |  | 103,09% | 98% | 100,00% | 102,0% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase kepala SMP/MTs berkualifikasi S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertfikat pendidik | 100% | 100% | 96% | 100% |  | 104,38% | 97,00% | 100,00% | 103,1% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik | 100% | 95% | 100% | 95,24% |  | 95,24% | 100% | 97,00% | 97,0% |  |
| 1 | 01 | 24 |  | Program Pengembangan Budaya Baca dan Penyelenggaraan perpustakaan Perpustakaan | Persentase Jumlah Perpustakaan sekolah yang berfungsi dengan baik | ada | 78.25% | 100% | 80% |  | 80,00% | 100% | 85,00% | 85,0% | Dinas Pendidikan |
| 1 | 02 |  |  | Urusan Kesehatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02 | 1.02 |  | Dinas Kesehatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02 | 15 |  | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Meningkatnya Persentase pengembangan obat tradisional pada puskesmas terpilih | 10% | 8% | 6% | 8% |  | 133% | 7% | 9% | 129% | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 16 |  | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan pelayanan desa/ kelurahan UCI (Universal Child Imunisation) | 100% | 69,77% | 88,8% | 72,00% |  | 81,04% | 90% | 80,05% | 88,94% | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 17 |  | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Meningkatnya Persentase Cakupan pengawasan terhadap obat dan makanan yang berbahaya bagi kesehatan | 100% | 90,0% | 20% | 90,00% |  | 450,00% | 40% | 92,00% | 230,00% | Dinas Kesehatan |
|  |  |  |  | Program pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Cakupan kelurahan siaga aktif mandiri | 50% | 100,0% | 70,0% | 100% |  | 142,86% | 70,00% | 56,66% | 80,94% | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 20 |  | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Persentase balita gizi buruk | 0,20% | 0.22% | 0,6% | 0,16% |  | 27% | 0,50% | 0,15% | 30,00% | Dinas Kesehatan |
|  |  |  |  | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase rumah tinggal bersanitasi | 95% | 6541,0% | 84,2% | 65,41 |  | 7769,33% | 84,19% | 103,32% | 122,72% | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 22 |  | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Prevalensi TBC (per 100.000 penduduk) | 100 | 182,9% | 145 | 114,28 |  | 126,88% | 125 | 110 | 113,64% | Dinas Kesehatan |
|  |  |  |  |  | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | 100% | 100,0% | 100,0% | 100% |  | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  | Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang ditangani dengan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam | 100% | 100,0% | 100,0% | 100% |  | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00% |  |
|  |  |  |  | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Cakupan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum | 100% | 38,9% | 92,4% | 46,30% |  | 50,11% | 95,00% | 60,00% | 63,16% | Dinas Kesehatan |
|  |  |  |  | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin | 95% | 62,9% | 93,2% | 73,20% |  | 78,57% | 94,00% | 75,00% | 79,79% | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 25 |  | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu minimal | 100% | 0,0% | 91,0% | 46,3% |  | 50,88% | 95% | 60,00% | 63,16% | Dinas Kesehatan |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 100% | 96,11% | 94,6% | 96,00% |  | 101,48% | 97,00% | 97,00% | 100,00% | Dinas Kesehatan |
|  |  |  |  |  | Angka kematian bayi (AKB/1.000 KH) | 0/1000 KH | 12,7//1000 KH | 23/1000 KH | 96,00% |  | 65,22% | 21/1000 KH | 14/1000 KH | 66,67% |  |
|  |  |  |  |  | Angka Kematian Ibu (AKI/100.000 KH) | 0/100.000 KH | 171/100.000 KH | 240/100.000 KH | 182/100000% |  | 75,83% | 220/100.000 KH | 175/100.000 KH | 79,55% |  |
| 1 | 02 | 1.02 |  | Rumah Sakit Umum Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02 | 26 |  | Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | Angka rata-rata Lama Perawatan atau Length Of Stay (LOS) | 2 hari | 2 hari | 2 hari | 2hari |  | 100% | 2hari | 3hari | 150,00 | RSUD |
|  |  |  |  |  | Angka kematian umum Gross Death Rate (GDR) | 1,1% | 2,3% | 3,1% | 1,46% |  | 61,49% | 2,50% | 2,00% | 80,00 | RSUD |
| 1 | 02 | 27 |  | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa | Meningkatnya Kepuasan pasien di poliklinik | 100% | 80% | 85,0% | 70% |  | 82,35% | 90% | 75,00% | 83% | RSUD |
| 1 | 02 | 33 |  | Program Capacity Buiding BLUD | Tersedianya RSUD sebagai RSU Tipe B | ada | belum ada | belum ada | belum ada |  | 100,00% | belum ada | ada | 100,00 | RSUD |
| 1 | 03 |  |  | Urusan Pekerjaan Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03 | 1.03 |  | Dinas Pekerjaan Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03 | 15 |  | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Meningkatnya Rasio Panjang jalan yang dilalui kendaraan roda 4 | 70% | 42% | 50% | 47% |  | 93,33% | 55% | 44,00% | 80% | Dinas Pekerjaan Umum |
| 1 | 03 | 16 |  | Program Pembangunan Saluran Drainase dan gorong-gorong | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) | 75% | 53% | 60% | 55% |  | 91,43% | 65% | 54,33% | 84% | Dinas Pekerjaan Umum |
|  |  |  |  |  | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | 75% | 55% | 60% | 60% |  | 100% | 65% | 55,00% | 85% |  |
| 1 | 03 | 17 |  | Program Pembangunan turap/ talud/ bronjong | Persentase turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor dalam Kota Baubau | 60% | 43% | 48% | 46% |  | 95,09% | 50,00% | 58,58% | 117% | Dinas Pekerjaan Umum |
| 1 | 03 | 18 |  | Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Proporsi panjang jalan kota dalam kondisi baik | 95% | 95% | 95% | 95% |  | 100% | 95% | 95,00% | 100% | Dinas Pekerjaan Umum |
|  |  |  |  |  | Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar pada kawasan padat | 40% | 65% | 60% | 60% |  | 100% | 50% | 65,00% | 130% |  |
| 1 | 03 | 24 |  | Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Cakupan luas areal persawahan/ pengairan yang terlayani jaringan irigasi | 60% | 35% | 40% | 40% |  | 100% | 40% | 35,00% | 88% | Dinas Pekerjaan Umum |
| 1 | 03 | 25 |  | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Cakupan Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr/orang/hr | 75% | 50.81% | 52% | 59% |  | 112,91% | 60% | 47,39% | 79% | Dinas Pekerjaan Umum |
| 1 | 03 | 26 |  | Program Pengembangan Pengelolaan, dan Konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya | Rasio Jaringan Irigasi | 30% | 22,09% | 24% | 24% |  | 100,41% | 26% | 20,03% | 77% | Dinas Pekerjaan Umum |
| 1 | 03 | 27 |  | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minumdan Air Limbah | Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai | 50% | 25% | 30% | 30% |  | 100% | 40% | 25,00% | 63% | Dinas Pekerjaan Umum |
| 1 | 03 | 29 |  | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Jumlah Pengembangan BWK yang sesuai dengan arahan RTRW Kota Baubau | 7 BWK | 1 BWK | 2 BWK | 1 BWK |  | 100% | 2 BWK | 2 BWK | 100% | Dinas Pekerjaan Umum |
| 1 | 03 | 31 |  | Program Penyusunan dan Sikronisasi Data BidangPekerjaan Umum | Ketersediaan data base jalan dan jembatan | Ada | ada | ada | ada |  | 100% | ada | ada | ada | Dinas Pekerjaan Umum |
| 1 | 04 |  |  | Urusan Perumahan Rakyat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04 | 1.03 |  | Dinas Pekerjaan Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04 | 15 |  | Program Pengembangan Perumahan | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 100% | 88% | 90% | 84% |  | 93% | 92% | 90% | 98% | Dinas PU |
| 1 | 04 | 21 |  | Program PNPM-Mandiri Perkotaan (P2KP) | Prosentase terbangunnya infrastrukur penanggulangan sosial dan kemiskinan | 80% | 33% | 45% | 50% |  | 110% | 55% | 40% | 73% | Dinas PU |
|  |  |  |  | Program Perbaikan Perumahan Akibat bencana alam/sosial | Presentase Rehabilitasi Rumah Masyarakat yang Terkena Bencana | 50% | 2% | 15% | 6% |  | 40% | 30% | 10% | 33% | Dinas PU |
| 1 | 04 | 1.08 |  | Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadan Kebakaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04 | 20 |  | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | Cakupan tempat pemakaman umum | 45% | 4% | 10% | 8% |  | 80% | 20% | 12% | 60% | Dinas KP3K |
| 1 | 05 |  |  | Urusan Penataan Ruang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 05 | 1.05 |  | Dinas Tata Kota dan Bangunan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 05 | 16 |  | Program Pemanfaatan Ruang | Persentase Lingkungan pemukiman kumuh | 5% | 15% | 10% | 15% |  | 150% | 7% | 10% | 50% | Dinas Tata Kota |
| 1 | 05 | 15 |  | Program Perencanaan Tata Ruang | Meningkatnya prosentase tersusunnya dokumen Tatar uang dan Kawasan | 100% | 30% | 40% | 48% |  | 120% | 60% | 35% | 58% | Dinas Tata Kota |
| 1 | 05 | 17 |  | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Cakupan bangunan Ber-IMB | 85% | 55% | 60% | 60% |  | 100% | 70% | 68% | 97% | Dinas Tata Kota |
| 1 | 06 |  |  | Urusan Perencanaan Pembangunan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 1.06 |  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 1 |  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersedianya Perda RPJPD | Perda | Belum ada | Perda | Belum ada |  | Belum ada | Perda | Perda | 100% | Bappeda |
|  |  |  |  |  | Tersedianya Perda RPJMD | Perda | 1 Perda | 1 Perda | 1 Perda |  | 100% | Perda | Perda | 100% |  |
|  |  |  |  |  | Tersusunnya Renstra SKPD sesuai dengan kalender perencanaan | Perwali | Perwali | 1 Perwali | Perwali |  | 100 | Perwali | Perwali | 100% |  |
|  |  |  |  |  | Tersedianya Perwali tentang RKPD sesuai kalender perencanaan | Perwali | Perwali | Perwali | Perwali |  | 100% | Perwali | Perwali | 100% |  |
|  |  |  |  |  | Tersedianya Keputusan Kepala SKPD tentang Renja SKPD sesuai dengan kalender perencanaan | Keputusan Kepala SKPD | 36 SKPD | 36 SKPD | 36 SKPD |  | 100% | 36 SKPD | 36 SKPD | 100% |  |
| 1 | 06 | # |  | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | Tersedianya dan berfungsinya Sistem Informasi Manejemen perencanaan Pembangunan Daerah | Ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada |  | Belum ada | Belum ada | ada | 100% | Bappeda |
| 1 | 06 | # |  | Program Perencanaan Pengembangan Kota – Kota Menengah dan Besar | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota Menengah dan Besar | ada | ada | ada | ada |  | 100% | ada | ada | 100% | Bappeda |
|  |  |  |  | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembang-an Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | ada | ada | ada | ada |  | 100% | ada | ada | 100% | Bappeda |
| 1 | 06 | # |  | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | Tersedianya Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | ada | ada | ada | ada |  | 100% | ada | ada | 100% | Bappeda |
|  |  |  |  |  | Tersedianya peraturan teknis masterplan kawasan minapolitan | ada | ada | ada | ada |  | 100% | ada | ada | 100% | Bappeda |
| 1 | 06 | # |  | Program Perencanaan Sosial dan Budaya | Tersedianya Dokumen Perencanaan Sosial dan Budaya | ada | ada | ada | ada |  | 100% | ada | ada | 100% | Bappeda |
| 1 | 06 | # |  | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi | ada | ada | ada | ada |  | 100% | ada | ada | 100% | Bappeda |
| 1 | 06 | # |  | Program kerjasama pembangunan | Jumlah Kerja Sama Dengan pemerintah Daerah lain, Lembaga Donor, dan lembaga lainnya | 9 kerjasama | 1 kerjasama | 1 kerjasama | 1 kerjasama |  | 100% | 2 kerjasama | 3 kerjasama | 150% | Bappeda |
| 1 | 06 | # |  | Program Penelitian dan pengembangan | Jumlah jaringan penelitian dan pengembangan pembangunan | 5 jaringan | Belum ada | Belum ada | Ada |  | 100% | Ada | Ada | 100% | Bappeda |
|  |  |  |  |  | Jumlah kajian perencanaan pembangunan | 20 kajian | 5 kajian | 5 kajian | 5 kajian |  | 100% | 5 kajian | 7 kajian | 140% | Bappeda |
| 1 | 06 | 1.20 |  | Sekretariat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 07 | 1.07 |  | Dinas Perhubungan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 07 | 15 |  | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitasi Perhubungan | Persentase arus penumpang yang datang dan berangkat melalui pelabuhan laut | 10% | 6,30% | 6,40% | 7,36% |  | 115% | 8,00% | 8,50% | 106,25% | Dinas Perhubungan |
|  |  |  |  |  | Persentase arus penumpang yang datang dan berangkat melalui pelabuhan udara | 50% | 41% | 45,00% | 61,65% |  | 137% | 46% | 45% | 97,83% |  |
| 1 | 07 | 16 |  | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ | Persentase fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan umum kota (PJU) jalan | 90% | 65% | 70,00% | 70,00% |  | 100% | 75% | 70,00% | 93,33% | Dinas Perhubungan |
| 1 | 07 | 17 |  | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Jumlah angkutan Umum darat | 595 buah | 579 buah | 580 buah | 583 buah% |  | 100,52% | 585 buah | 585 buah | 100,00% | Dinas Perhubungan |
| 1 | 07 | 18 |  | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | PDRB sub sector pengangkutan (ADH Berlaku) | 880.744,39 (juta) | 398.227,85 | 404.887,46 | 378.083,91 |  | 93% | 500.000,00 | 620.000 | 124% | Dinas Perhubungan |
|  |  |  |  |  | Kualitas terminal Type B yang representatif | 80% | 20% | 40,00% | 40,00% |  | 100% | 50% | 55,00% | 110,00% |  |
| 1 | 07 | 19 |  | Program pengendalian dan pengamanan lalu-lintas | Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan umum kota (PJU) | 90% | 64% | 70,00% | 68,92% |  | 98,46% | 80% | 70,00% | 87,50% | Dinas Perhubungan |
| 1 | 08 |  |  | Urusan Lingkungan Hidup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08 | 1.08 |  | Badan Pengendalian dan Dampak Lingkungan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | 18 |  | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam | Meningkatnya Presentase Pemulihan Limbah Cair | 100% | 55% | 60% | 55% |  | 90,91% | 60% | 55% | 91,67% | Bapedalda |
|  |  |  |  | Program pengendalian Kebakaran Hutan | Persentase luas kawasan hutan lindung terhadap total luas hutan | 80% | 53% | 80% | 57% |  | 71,15% | 80% | 60% | 75,00% | Bapedalda |
|  |  |  |  | Program Peningkatan ketaatan masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan per UU Lingk. Hidup | Cakupan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup | 90% | 40% | 40% | 10% |  | 25,00% | 50% | 15% | 30,00% | Bapedalda |
| 1 | 8 | 19 |  | Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup | Cakupan Penyelenggaran Sistem Informasi Lingkungan | 70% | 25% | 30% | 0% |  | 0% | 40% | 10% | 25,00% | Bapedalda |
| 1 | 8 | 17 |  | Program Perlindungan dan Konservasi SDA | Cakupan Pelayanan Informasi Statuskerusakan lahan dan / atau tanah untuk produk biomassa | 90% | 35% | 40% | 34% |  | 85,71% | 50% | 50% | 100,00% | Bapedalda |
|  |  |  |  | Program Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan –kawasan konservasi laut dan hutan | Cakupan persentase pengembangan ekowisata dan Jasa Lingkungan | 75% | 35% | 40% | 0% |  | 0% | 50% | 15% | 30,00% | Bapedalda |
| 1 | 8 | 16 |  | Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup | Persentase Tingkat kualitas air minum (Sumber air baku (situ/ danau) yang terlindungi dengan baik | 100% | 83% | 80% | 78% |  | 97,56% | 85% | 80% | 94,12% | Bapedalda |
|  |  |  |  |  | Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL | 100% | 84% | 88% | 83,8% |  | 95,24% | 90% | 85% | 94,44% |  |
| 1 | 8 | 20 |  | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | Cakupan Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air | 100% | 50% | 55% | 55% |  | 100% | 60% | 60% | 100,00% | Bapedalda |
|  |  |  |  |  | Berkurangnya persentase pencemaran udara, tanah dan air | 5% | 20% | 25% | 20% |  | 80% | 25% | 15% | 60,00% |  |
|  |  |  |  |  | Cakupan Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak | 50% | 20% | 25% | 14,29% |  | 57,14% | 30% | 25% | 83,33% |  |
|  |  |  |  |  | Prosentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan/atau diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa | 100% | 0% | 20% | 4% |  | 20% | 30% | 10% | 33,33% |  |
| 1 | 08 | 1.08 |  | Dinas Kebersihan, Pertamanan,Pemakaman dan PemadamKebakaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | 15 |  | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Persentase penanganan sampah | 80% | 72% | 75% | 68% |  | 90,67% | 80% | 75% | 93,75% | Dinas KP3K |
|  |  |  |  |  | Persentase jumlah TPS dan TPA dioperasikan sesuai persyaratan teknis dan lingkungan | 80% | 70% | 76% | 76% |  | 100% | 80% | 75% | 93,75% |  |
| 1 | 8 | 24 |  | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau melalui pengembangan taman kota dan jalur hijau | 35% | 62% | 30% | 65% |  | 216,67% | 30% | 50% | 166,67% | Dinas KP3K |
| 1 | 08 | 1.02 |  | Rumah Sakit Umum Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08 | 1.20 |  | Sekretariat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 09 |  |  | Urusan Pertanahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 09 | 1 |  | Sekretariat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 09 | 1 | 1 | Program pembangunan sistem pendaftaran tanah | Meningkatnya Presentase Pendaftaran Tanah | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100% | 20% | 20% | 100,00% | Setda Bag Perlengkapan |
| 1 | 09 | 1 | 2 | Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | Meningkatnya Presentase Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | 75% | 0% | 0% | 0% |  | 100% | 15% | 15% | 100,00% |  |
| 1 | 09 | 1 | 3 | Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan | Meningkatnya Presentase Penyelesaian Konflik Pertanahan | 70% | 0% | 0% | 0% |  | 100% | 30% | 30% | 100,00% |  |
| 1 | 10 |  |  | Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | 1.10 |  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | 1 | 1 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Cakupan penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik | 100% | 75% | 81,40% | 90,00% |  | 110,57% | 85,00% | 92% | 108% | Disdukcapil |
|  |  |  |  |  | Rasio bagi anak usia di bawah 1 tahun yang memiliki akte kelahiran | 100% | 58% | 70,60% | 88,25% |  | 125,00% | 72,00% | 90% | 125% |  |
|  |  |  |  |  | Cakupan keluarga yang memiliki kartu keluarga | 100% | 53% | 66,40% | 80,00% |  | 120,48% | 68,00% | 85% | 125% |  |
| 1 | 10 | 1 | 2 | Program Penataan dan Mekanisme Pelayanan Akte Kelahiran dan Akte Capil | Rasio pasangan non muslim berakte nikah | 100% | 47% | 61% | 87,14% |  | 142,86% | 65% | 90% | 138% | Disdukcapil |
| 1 | 11 |  |  | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11 | 1.12 |  | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11 | 1 | 15 | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas perempuan dan Anak | Persentase PERDA Perlindungan Perempuan dan Anak | 30% | 0% | 15% | 0% |  | 0% | 20% | 25% | 125% | BKB & PP |
|  |  |  |  |  | Persentase kualitas SDM aparatur yang responsive gender dan hak anak; | 35% | 0% | 15% | 25% |  | 167% | 20% | 30% | 150% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender; | 100% | 0% | 38% | 0% |  | 0% | 50% | 30% | 60% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase dan jumlah perempuan di bidang politik dan jabatan publik menuju kuota 30%; | 100% | 11% | 55% | 36,67% |  | 67% | 65% | 40% | 62% |  |
|  |  |  |  |  | Cakupan kebijakan untuk mendorong peningkatan parftisipasi politik perempuan. | 100% | 0% | 38% | 0% |  | 0% | 50% | 25% | 50% |  |
| 1 | 11 | 1 | 16 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarus-utamaan Gender dan Anak | Meningkatnya pemahaman dan komitmen tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Hak Anak kepada seluruh pelaku pembangunan; | 40% | 15% | 20% | 15% |  | 75% | 25% | 20% | 80% | BKB & PP |
|  |  |  |  |  | Tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dan anak melalui Rencana Kerja Anggaran di 10 SKPD pengampu; | 40% | 15% | 20% | 15% |  | 75% | 25% | 20% | 80% |  |
|  |  |  |  |  | Meningkatnya kemampuan dan kapasitas perencana SKPD dalam menyusun program dan kegiatan yang responsif gender melalui PPRG; | 35% | 15% | 20% | 15% |  | 75% | 25% | 20% | 80% |  |
|  |  |  |  |  | Meningkatnya pemahaman para perencana SKPD dalam menyusun program kegiatan enanggulangan dan pencegahan HIV/ AIDS dan TRafficking/ Perdagangan Orang | 50% | 0 | 18% | 0 |  | 0% | 26% | 0 | 0% |  |
|  |  |  |  |  | Tersusunnya data dan informasi gender dan anak serta pemanfaatan hasil penelitian untuk menyusun perencanaan responsif gender pada satu sistem informasi; | 0,3 | 0 | 15% | 0 |  | 0% | 20% | 0 | 0% |  |
|  |  |  |  |  | Meningkatnya kualitas SDM dan anggaran yang responsif gender dan anak. | 40% | 15% | 20% | 12,50% |  | 63% | 25% | 15% | 60% |  |
| 1 | 11 | 1 | 17 | Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak | Meningkatnya kepedulian keluarga dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan di kecamatan dengan AKI tertinggi | 50% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | 30% | 30% | 100% | BKB & PP |
|  |  |  |  |  | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehamilan sehat dan persalinan aman, serta hak reproduksi di Kecamatan dengan AKI tertinggi | 56% | 35% | 26% | 30 |  | 115% | 32% | 30% | 93,75% |  |
|  |  |  |  |  | Meningkatnya pemahaman isu-isu gender kepada masyarakat terkait Trafficking/ Perdagangan Manusia dan HIV/AIDS | 50% | 15% | 25% | 30 |  | 120% | 30% | 30% | 100% |  |
| 1 | 11 | 1 | 18 | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan | Berkurangnya persentase jumlah penduduk perempuan (10-44) tahun yang buta huruf pertahun | 90% | 62% | 50% | 56,31% |  | 112,61% | 40% | 60% | 150,00% | BKB & PP |
|  |  |  |  |  | Meningkatnya rata-rata lama sekolah perempuan | 12 tahun | 9,26 | 10 | 9,48 |  | 115% | 10 | 10 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  | Meningkatnya jumlah peserta didik laki-laki pada setiap jenjang pendidikan; | 95% | 81% | 90% | 85% |  | 110% | 92% | 90% | 97,83% |  |
|  |  |  |  |  | Menurunnya persentase jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak per tahun; | 20 kasus | 35 kasus | 10 kasus | 14 kasus |  | 133,0% | 10 kasus | 8 kasus | 80,00% |  |
|  |  |  |  |  | Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender | 65% | 66,01% | 60% | 67% |  | 112% | 63% | 67,50% | 107,14% | BKB & PP |
| 1 | 12 |  |  | Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12 | 1.12 |  | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12 | 15 |  | Program Keluarga Berencana | Rata-rata jumlah anak per keluarga | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 100,00% | S | 2 | 100% | BKB dan PP |
|  |  |  |  |  | Rasio akseptor KB | 70 | 70 | 65 | 73 |  | 112,90% | 67 | 70 | 104% |  |
|  |  |  |  |  | Proporsi jumlah peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi | 75 | 84,93 | 70,31 | 94,78 |  | 134,81% | 73 | 95 | 130% |  |
|  |  |  |  |  | Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi umtuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun | 80 | 80 | 76 | 11,10 |  | 14,60% | 80 | 25 | 31% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase peserta KB yang dilayani bidan dan dokter praktek swasta | 50 | 15,92 | 26,46 | 13,27 |  | 50,15% | 32 | 18 | 56% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase perempuan yang menikah usia perkawinan pertama di atas 21 tahun | 60 | 42,55 | 43,51 | 42,07 |  | 96,70% | 50 | 44 | 88% |  |
|  |  |  |  |  | Rasio petugas lapangan keluarga berencana / penyuluh KB 1 petugas di setiap 2 kelurahan | 53 | 18,6 | 23,9 | 16,71 |  | 69,92% | 30 | 20 | 67% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase peserta KB yang mendapat konseling KB | 75 | 11,23 | 45,7 | 8,15 |  | 17,83% | 50 | 15 | 30% |  |
|  |  |  |  |  | Keluarga Pra Sejahtera & Keluarga Sejahtera I | 9.521 | 12.022 | 12531 | 11.783 |  | 94,03% | 10.500 | 10.500 | 100% |  |
| 1 | 12 | 16 |  | Program perencanaan dan pengelolaan program KB | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita ber KB | 75 | 46,11 | 62,7 | 40,72 |  | 64,94% | 65 | 63 | 84% | BKB dan PP |
|  |  |  |  |  | Rasio Pembantu pembina keluarga berencana 1 petugas di setiap kelurahan | 85 | 100 | 82 | 112,33 |  | 136,99% | 85 | 82 | 96% |  |
|  |  |  |  |  | Cakupan PUS Peserta KB Anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB 87% | 50 | 86,86 | 39,3 | 39,3 |  | 100,00% | 40 | 39,3 | 79% |  |
| 1 | 13 |  |  | Urusan Sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 13 | 1.13 |  | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 13 | 15 |  | Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya | Cakupan panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | 70 | 57,14 | 43 | 57,14 |  | 168% | 43 | 41,7 | 60% | Dinas Sosnakertrans |
| 1 | 13 | 16 |  | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | 80 | 22,64 | 56 | 22,64 |  | 47% | 56 | 39,5 | 49% | Dinas Sosnakertrans |
| 1 | 13 | 17 |  | Program pembinaan panti asuhan/panti jompo | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 80 | 20,15 | 68 | 20,15 |  | 31% | 68 | 49,3 | 62% | Dinas Sosnakertrans |
| 1 | 13 | 1 | 21 | Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial | Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | 80 | 20 | 44 | 20 |  | 63% | 44 | 28 | 35% | Dinas Sosnakertrans |
|  |  |  |  |  | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. | 75 | 21,59 | 45 | 21,59 |  | 62% | 50 | 30 | 60% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial | 45 | 9 | 18 | 9 |  | 100% | 25 | 12 | 48% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase korban bencana skala Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 80 | 40 | 50 | 40 |  | 100% | 65 | 45 | 69% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | 80 | 40 | 50 | 40 |  | 100% | 60 | 50 | 83% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase konflik sosial yang ditangani (%) | 100% | 20 | 40 | 20 |  | 100% | 60 | 30 | 50% |  |
| 1 | 13 | 33 |  | Program administrasi kesejahteraan sosial dan keagamaan | Menurunnya tingkat kemiskinan | 9,3 | 12 | 10,56 | 12 |  | 9% | 10 | 11 | 110% | Dinas Sosnakertrans |
| 1 | 13 | 1.20 |  | Sekretariat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 14 |  |  | Urusan Tenaga Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 14 | 1.13 |  | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 14 | 15 |  | Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja | Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 85 | 10 | 20 | 20 |  | 100,00% | 35 | 21,6 | 25% | Dinas Sosnakertrans |
|  |  |  |  |  | Tingkat Partisipasi angkatan kerja | 70,00 | 63,13 | 67,18 | 64,02 |  | 95,30% | 67,18 | 65,2 | 93% | Dinas Sosnakertrans |
| 1 | 14 | 16 |  | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Tingkat pengangguran terbuka | 7,5 | 10,21 | 8,248 | 6,87 |  | 83,25% | 8,248 | 9,02 | 83% | Dinas Sosnakertrans |
| 1 | 14 | 17 |  | Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan | Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) | 50 | 10 | 18 | 18,00 |  | 100,00% | 18 | 12,7 | 25% | Dinas Sosnakertrans |
|  |  |  |  |  | Persentase pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | 50 | 26 | 32 | 32,00 |  | 100,00% | 32 | 26 | 52% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase pemeriksaan perusahaan | 45 | 32 | 24 | 21,18 |  | 88,24% | 24 | 22 | 49% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase pengujian peralatan perusahaan | 50 | 15 | 32 | 18,46 |  | 57,69% | 32 | 65 | 131% |  |
|  |  |  |  |  | Tersedianya Balai latihan kerja (BLK) | ada | 0 | 1 | 0,00 |  | 0,00% | 1 | 1 | 100% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 75 | 17 | 42 | 23,03 |  | 54,84% | 42 | 26,33 | 35% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | 60 | 16 | 36 | 20,57 |  | 57,14% | 36 | 24 | 40% |  |
|  |  |  |  |  | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | 60 | 17 | 36 | 21,86 |  | 60,71% | 36 | 24,3 | 41% |  |
| 1 | 15 |  |  | Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15 | 2.07 |  | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM | Rasio Usaha Mikro dan Kecil yang terbina | 20 | 13 | 17,7 | 14,04 |  | 79,50% | 18 | 16 | 89% | Dinas Perindagkop & UKM |
|  |  |  |  |  | Persentase fasilitasi skim kredit investasi UMKM yang disetujui | 70 | 34 | 52,0 | 38,43 |  | 73,91% | 60 | 40 | 67% |  |
|  |  |  |  | Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi | Rasio koperasi yang sehat terhadap jumlah koperasi | 100 | 97 | 98,0 | 98,42 |  | 100,43% | 98 | 95,00 | 97% | Dinas Perindagkop & UKM |
|  |  |  |  | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Persentase sentra - sentra IKM yang potensial | 75 | 11 | 39,0 | 15 |  | 38,5% | 50 | 25,0 | 50% | Dinas Perindagkop & UKM |
|  |  |  |  |  | Tersedianya pasar induk regional yang representatif | ada | ada | ada | ada |  | 100% | ada | ada | 100% |  |
| 1 | 15 | 1.20 |  | Sekretaris Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif | Jumlah pelaku UMKM yang di fasilitasi | 30 pelaku | 25 pelaku | 18 pelaku | 32 |  | 179% | 20 pelaku | 20 pelaku | 100% | Setda Bag Ekonomi |
| 1 | 16 |  |  | Urusan Penanaman Modal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16 | 1 | 20 | Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Terselenggaranya Promosi peluang penanaman modal | 3 event | 79,56 | 1 event | 1 event |  | 200,00% | 2 event | 2 event | 67% | BP3M Setda Bag Ekonomi |
|  |  |  |  |  | Terselenggaranya Fasilitasi Pemda dalam rangka Kerjasama kemitraan UMKMK dengan dunia usaha | 12 koordinasi /kerjasama | 3 koordinasi /kerjasama | 5 koordinasi /kerjasama | 3 koordinasi /kerjasama |  | 60,00% | 5 koordinasi /kerjasama | 4 koordinasi /kerjasama | 33% |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Perusahaaan yang ditinjau penyelenggaraan Penanaman Modalnya | 100 perusahaan | 15 perusahaan | 30 perusahaan | 20 perusahaan |  | 66,67% | 50 perusahaan | 50 perusahaan | 50% |  |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Capaian Implementasi SPIPISE | 100% | 40% | 50% | 40,00% |  | 80,00% | 75% | 50% | 67% | Bp3M |
|  |  |  |  |  | Persentase pelayanan perijinan/non perijinan yang tepat waktu | 90% | 60% | 50% | 55,00% |  | 90,91% | 70% | 40% | 57% | Bp3M |
|  |  |  |  |  | Terselenggaranya Kajian dan sosialisasi kebijakan PM kepada masyarakat dunia usaha | 100% | 100 | 50% | 75% |  | 150% | 75% | 75% | 100% | Bp3M |
| 1 | 16 | 1 | 20 | Sekretariat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 |  |  | Urusan Kebudayaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1.17 |  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Pengembangan Nilai Budaya | Pemahaman masyarakat terhadap budaya-budaya lokal | 75% | 40% | 45% | 60% |  | 133% | 50% | 60,00% | 120% | Dinas Budpar |
|  |  |  |  | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Pemahaman masyarakat terhadap kelestarian cagar budaya dan seni budaya lokal | 60% | 38% | 40% | 61% |  | 152% | 45% | 60,00% | 133% | Dinas Budpar |
|  |  |  |  | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Pemahaman masyarakat terhadap kelestarian cagar budaya dan seni budaya lokal | 70% | 38% | 45% | 68% |  | 152% | 50% | 70,00% | 140% | Dinas Budpar |
| 1 | 18 |  |  | Urusan Pemuda dan Olahraga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18 | 1.01 |  | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaaan | Jumlah organisasi kepemudaan | 22 organisasi | 14 | 16 organisasi | 14 |  | 88% | 18 organisasi | 15 organisasi | 83% | Dinas Pendidikan |
|  |  |  |  | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga | Rasio jumlah gedung olah raga per per 10.000 penduduk | 3.49 per 10000 penduduk | 3,4 per 10000 penduduk | 3,19 per 10000 penduduk | 3,2 |  | 100,3% | 3,3 per 10000 penduduk | 3,4 per 10000 penduduk | 103,03% | Dinas Pendidikan |
| 1 | 19 |  |  | Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 19 | 1.19 |  | Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 19 | 21 |  | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Cakupan pembinaan politik bagi masyarakat | 70% | 70% | 82% | 70% |  | 100% | 75% | 98,05% | 73,54% | Badan Kesbangpol |
|  |  |  |  |  | Cakupan pembinaan politik terhadap LSM, Ormas dan OKP | 75% | 34% | 54% | 34% |  | 76% | 60% | 42,66% | 25,60% |  |
|  |  |  |  |  | Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu/ pemilukada | 80% | 0% | 71% | 0 |  | 0% | 75% | 0,00% | 0,00% |  |
| 1 | 19 | 18 |  | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Persentase masyarakat yang memahami ideology negara, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa | 75% | 90% | 54% | 60% |  | 111% | 60% | 61,33% | 36,80% | Badan Kesbangpol |
| 1 | 19 | 1.19 |  | Satuan Polisi Pamong Praja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Kantrantibmas dan Pencegahan Kriminal | Cakupan petugas perlindungan masyarakat | 90% | 66% | 72% | 66% |  | 92% | 80% | 66% | 73,33% | Satpol PP dan Linmas |
|  |  |  |  |  | Jumlah kelompok masyarakat yang telah diberdayakan dalam menjaga ketertiban dan keamanan | 43 kelompok | 6 kelompok | 14 kelompok | 6 kelompok |  | 43% | 25 kelompok | 10 kelompok | 40% | Satpol PP dan Linmas |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Keamanan Kenyamanan Lingkungan | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 | 70% | 50% | 60% | 50% |  | 83% | 65% | 53,33% | 82,05% | Satpol PP dan Linmas |
|  |  |  |  | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, kententraman, dan Keindahan) | 100% | 50% | 60% | 50% |  | 83% | 75% | 60% | 80% | Satpol PP dan Linmas |
| 1 | 20 |  |  | Urusan Otonomi Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 | 01 |  | Sekretariat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan | Tersedianya Dokumen pelaporan daerah sesuai ketentuan dan tepat waktu | Ada | Belum ada | Belum ada | Ada |  | 100 | Belum ada | ada | 100% | Setda Bag Pemerintahan |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah | Tersedianya Dokumen Analisis Jabatan | Ada | Belum ada | Belum ada | Ada |  | 100 | Belum ada | ada | 100% | SETDA Bag Hukum dan Ortala |
|  |  |  |  |  | Cakupan SKPD yang telah memiliki SOP Sesuai Tupoksinya | 100% | 20% | 64% | 83,5% |  | 100% | 70% | 60% | 86% |  |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat | Persentase Tingkat kepuasan layanan masyarakat | 70% | 12% | 28% | 487,50% |  | 97,5% | 35% | 28% | 80% | SETDA Bag Hukum dan Ortala |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Meningkatnya Persentase SKPD yang melaksanakan SPM | 44,11% | 0,34 | 38% | 389,00% |  | 88,11 | 40% | 37% | 93% | SETDA Bag Hukum dan Ortala |
|  |  |  |  | Program Pengelolaan Anggaran Daerah | Penilaian audit eksternal | WTP | WDP | WTP | WDP |  | WDP | WTP | WTP | WTP | Setda Bag Keuangan |
|  |  |  |  | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase capaian target Pendapatan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | Setda Bag Keuangan |
|  |  |  |  | Program Pengelolaan Barang Daerah | Penilaian audit eksternal | WTP | WDP | WTP | WDP |  | WDP | WTP | WTP | WTP | Setda Bag Perlengkapan |
|  |  |  |  | Program peningkatan sumber-sumber PAD, Retribusi dan Pajak Daerah | Persentase pendapatan pemanfaatan aset daerah terhadap PAD | 20% | Belum ada data | 8% | 4% |  | 100% | 8% | 8% | 0,40 | Setda Bag Perlengkapan |
|  |  |  |  | Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | Cakupan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) | 80% | Belum ada data | 32% | 16% |  | 100% | 32% | 20% | 25% | Setda Bag Pembangunan |
|  |  |  |  | Program penataan peraturan perundang –undangan dan pelayanan hukum | Persentase penyelesaian masalah hukum daerah | 100% | 18% | 40% | 18% |  | 45% | 40% | 31.33% | 77,50 | SETDA Bag Hukum dan Ortala |
|  |  |  |  |  | Persentase terbentuknya keluarga sadar hukum | 75% | 15% | 60% | 15% |  | 25% | 60% | 38% | 123,33 |  |
|  |  |  |  |  | Cakupan pengkajian berkala terhadap produk hukum daerah | 50% | 10% | 20% | 10% |  | 50% | 20% | 16.67% | 83,50 |  |
| 1 | 20 | 1.20 |  | Sekretariat DPRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 | 1.20 |  | Inspektorat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | Persentase Ka. SKPD yang medapatkan pemahaman tentang SPIP | 100% | 10% | 40% | 0,00% |  | 0,00% | 40% | 35% | 88% | Inspektorat |
|  |  |  |  |  | Persentase SKPD yang menjalankan SPIP | 100% | 18% | 40% | 0,00% |  | 0,00% | 40% | 30% | 75% | Inspektorat |
|  |  |  |  | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Meningkatnya presentase pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan | 100% | 60% | 85% | 50% |  | 75% | 85% | 80% | 94% | Inspektorat |
|  |  |  |  |  | Persentase tindak lanjut hasil pengawasan | 80% | 75% | 77% | 43,08% |  | 87,50 | 77% | 77% | 100% |  |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Pelaporan Pemda dan Hasil Pengawasan yang digunakans ebagai bahan evaluasi Walikota/ Wakil Walikota | 85% | 50% | 61% | 50% |  | 94,33% | 61% | 60% | 98% | Inspektorat |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Persentase auditor yang memiliki Kemampuan dan Profesionalisme | 85% | 40% | 61% | 40% |  | 47,05% | 61% | 50% | 82% | Inspektorat |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal& Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK dan APIP | 90% | 80% | 87% | 80% |  | 88,88% | 87% | 85% | 98% | Inspektorat |
|  |  |  |  | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Persentase Pelaporan yang digunakan SKPD sebagai Bahan Evaluasi | 60% | 10% | 24% | 10% |  | 83,33% | 24% | 20% | 83% | Inspektorat |
| 1 | 20 | 1.20 |  | Dinas Pendapatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah kebijakan pendapatan daerah dalam bentuk perda | 15 perda | 11 Perda | 12 perda | 11 Perda |  | 92% | 13 perda | 12 perda | 92% | Dinas Pendapatan |
|  |  |  |  | Program peningkatan sumber-sumber PAD, Retribusi dan Pajak Daerah | Persentase capaian target PAD | 100% | 100.4% | 100.5% | 100,40% |  | 100% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Dinas Pendapatan |
| 1 | 20 | 1.20 |  | Kecamatan/ Kelurahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan | Tingkat kepuasan masyarakat | 70% | 10% | 28% | 10% |  | 71,42% | 35% | 20% | 57,14% | Kecamatan/ Kelurahan |
| 1 | 20 | 1.20 |  | Badan Pelayanan Perizinan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 | 1.20 |  | Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian | Persentase Penempatan Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi yang Dimiliki | 100% | 20% | 40% | 50% |  | 125% | 40% | 40% | 40% | BKD |
|  |  |  |  | Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional | Penggunaan database kepegawaian / Informasi jaban Sebagai Bahan Pengambilan Keputusan | Digunakan | Belum digunakan | Belum digunakan | digunakan |  | 100 | digunakan | digunakan | 100% | BKD |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | Persepsi pegawai terhadap pelayanan administrasi kepegawaian | Baik | Cukup | Cukup | baik |  | 50 | Cukup | baik | 100% | BKD |
|  |  |  |  | Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur | Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi Sesuai Kebutuhan Organisasi | 80% | 16% | 32% | 20% |  | 63% | 50% | 25% | 50% | BKD |
| 1 | 20 | 1.20 |  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 13 | 22 |  | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | Cakupan tercapainya respon time penanggulangan bencana 30 menit | 100% | 20% | 40% | 40% |  | 100% | 60% | 65% | 108% | BPBD |
|  |  |  |  |  | Menurunnya persentase kerusakan fisik dan non fisik pasca bencana | 80% | 20% | 15% | 20% |  | 133% | 30% | 30 | 100% | BPBD |
| 1 | 21 |  |  | Urusan Ketahanan Pangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 21 | 2.01 |  | Dinas Pertanian dan Kehuatanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 21 | 16 |  | Program peningkatan ketahanan pangan | Persentase wilayah rawan pangan | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |  | 0% | 2,0 | 2,6 | 130% | Dinas Pertanian dan Kehutanan |
|  |  |  |  |  | Tersedianya regulasi ketahanan pangan | ada | ada | ada | ada |  | 100% | ada | ada | 10% |  |
|  |  |  |  |  | Cakupan Ketersediaan pangan utama per penduduk | 100,0 | 25,0 | 40,0 | 50,0 |  | 125% | 40,0 | 21,6 | 54% |  |
|  |  |  |  |  | Cakupan ketersediaan energi dan protein perkapita | 100,0 | 5,0 | 40,0 | 11,0 |  | 28% | 40,0 | 53,3 | 133% |  |
|  |  |  |  |  | Cakupan Ketersediaan cadangan pangan | 60,0 | 3,3 | 24,0 | 6,6 |  | 27% | 24,0 | 9,0 | 38% |  |
|  |  |  |  |  | cakupan ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan | 90,0 | 18,0 | 36,0 | 36,0 |  | 100% | 36,0 | 18,0 | 50% |  |
|  |  |  |  |  | Stabilitas harga dan pasokan pangan | 90,0 | 18,0 | 36,0 | 36,0 |  | 100% | 36,0 | 18,0 | 50% |  |
|  |  |  |  |  | Skor pola pangan harapan (PPH) | 90,0 | 0,0 | 36,0 | 50,0 |  | 139% | 36,0 | 12,0 | 33% |  |
|  |  |  |  |  | Cakupan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | 80 | 16 | 32 | 32,0 |  | 100% | 32 | 16 | 50% |  |
|  |  |  |  |  | Cakupan Penanganan daerah rawan pangan | 60 | 12 | 24 | 24,0 |  | 100% | 24 | 12 | 50% |  |
| 1 | 21 | 1.20 |  | Sekretariat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22 |  |  | Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22 | 1.22 |  | Badan Pemberdayaan Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22 | 17 |  | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Persentase Posyandu aktif | 100% | 100% | 94% | 92% |  | 97,9% | 94 | 94,6 | 9460% | BPM |
|  |  |  |  |  | Rasio kader posyandu per 10.000 penduduk | 5 | 1 | 2 | 2 |  | 100% | 1 | 1 | 20% | BPM |
| 1 | 22 | 19 |  | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Persentase LPM berprestasi | 100 | 50 | 91 | 51,7 |  | 57% | 94 | 75,3 | 80% | BPM |
| 1 | 22 | 15 |  | Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan | Persentase lembaga adat yang berperan dalam pembangunan | 40 | 8 | 16 | 4 |  | 25% | 16 | 5 | 31% | BPM |
| 1 | 22 | 21 |  | Program peningkatan peran PKK | Persentase PKK aktif | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 100 | 100 | 100% | BPM |
|  |  |  |  | Program pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) | Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk promosi produk unggulan daerah | 30 | 10 | 15 | 15 |  | 100% | 15 | 10 | 67% | BPM |
| 1 | 22 | 20 |  | Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan | Rasio Fasilitator masyarakat perkelurahan | 5 | 2 | 4 | 2,15 |  | 54% | 4 | 2 | 50% | BPM |
| 1 | 22 | 23 |  |  | Rasio Kader pembangunan masyarakat per 10.000 penduduk | 5 | 3 | 4 | 3 |  | 75% | 4 | 3 | 75% | BPM |
| 1 | 23 |  |  | Urusan Statistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 23 | 1.06 |  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 23 | 15 |  | Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah | Persentase Ketersediaan Data Statistik dan Sistem Pengumpulan data Kinerja Untuk Kepentingan Evaluasi dan Pengendalian | 100% | 80% | 85% | 80% |  | 94% | 90% | 85% | 94% | Bappeda |
| 1 | 24 |  |  | Urusan Kearsipan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24 | 1.06 |  | Badan Komunikasi, Informasi, dan Pengolahan Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | cakupan penyelamatan dan dan pelestarian dokumen/ arsip | 70% | 43% | 52% | 43% |  | 82,69% | 60% | 50% | 83,33% | Badan Kominfo PD |
| 1 | 24 | 15 |  | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | Persentase SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku | 95% | 15% | 38% | 15% |  | 39,47% | 45% | 20% | 44,44% | Badan Kominfo PD |
|  |  |  |  | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Negara | Persentase penyebaran informasi kearsipan | 100% | 15% | 46,66% | 15% |  | 32,15% | 60,00% | 20% | 33,33% | Badan Kominfo PD |
| 1 | 25 |  |  | Urusaan Komunikasi dan Informatika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25 | 1.06 |  | Badan Komunikasi, Informasi, & Pengolahan Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25 | 16 |  | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Meningkatnya komunikasi, informasi dan pemanfaatan media komunikasi oleh Masyarakat | 95% | 80% | 83% | 80% |  | 96,38% | 86% | 85% | 89,47% | Badan Kominfo PD |
|  |  |  |  | Program diseminasi informasi nasional | Pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa | 12 kali/tahun | 12 kali/tahun | 12 kali/tahun | 12 kal/tahun |  | 100% | 12 kali/tahun | 12 kali/tahun | 100% | Badan Kominfo PD |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru | setiap hari | setiap hari | setiap hari | setiap hari |  | 100% | setiap hari | setiap hari | 100% |  |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisonal | 12 kali/tahun | 12 kali/tahun | 12 kali/tahun | 12 kal/tahun |  | 100% | 12 kali/tahun | 12 kali/tahun | 100% |  |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media inpersonal | 12 kali/tahun | 12 kali/tahun | 12 kali/tahun | 12 kal/tahun |  | 100% | 12 kali/tahun | 12 kali/tahun | 100% |  |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian informasi nasional | 12 kali/tahun | 12 kali/tahun | 12 kali/tahun | 12 kal/tahun |  | 100% | 12 kali/tahun | 12 kali/tahun | 100% |  |
|  |  |  |  | Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi | Persentase penyebaran informasi kearsipan | 100% | 11,1% | 28,88% | 25% |  | 87% | 46,66% | 40% | 86% | Badan Kominfo PD |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan | 95% | 80% | 83% | 80% |  | 96% | 86% | 84% | 98% | Badan Kominfo PD |
|  |  |  |  | Program Kerjasama Informasi dengan Mass media | Rasio SKPD yang akses ke jaringan internet | 100% | 90% | 92% | 90% |  | 98% | 94% | 92% | 98% | Badan Kominfo PD |
|  |  |  |  | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Rasio kecamatan yang akses ke jaringan internet | 100% | 87,5% | 90% | 88% |  | 98% | 92,5% | 90% | 97% | Badan Kominfo PD / Setda Bag. Pembang. |
|  |  |  |  | Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika | cakupan pengelolaan teknologi informasi untuk e-government | 70% | 40% | 46% | 43% |  | 93% | 52% | 50% | 96% | Badan Kominfo PD / Setda Bag. Pembang. |
| e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabel 2.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan RKPD tahun lalu dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program |  | Indikator Kinerja Program (outcome) |  |  | Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018 |  | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2013 |  | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2014 |  |  |  | Target program / kegiatan RKPD tahun 2015 |  | Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun 2015 |  |  | SKPD PENANGGUNG JAWAB |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Target RPJMD / RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 |  | Tingkat Realisasi (%) |  |  | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 | Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) |  |  |  |

| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  | PILIHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01 |  |  | Urusan Pertanian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01 | 2.01 |  | Dinas Pertanian dan Kehutanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 19 |  | Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan | Tingkat Produtivitas bahan pangan utama lokal |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pertanian dan Kehutanan |
|  |  |  |  |  | Padi (ton/ha) | 5,5 | 7,7 | 8,00 | 8,40 | 105% | 7,00 | 6,50 | 92,86% |  |
|  |  |  |  |  | Jagung (ton/ha) | 3 | 2,21 | 2,46 | 2,38 | 97% | 2,5 | 2,25 | 90,00% |  |
|  |  |  |  |  | Ubi kayu (ton/ha) | 13,50 | 9,9 | 11,1 | 10,67 | 96% | 11,5 | 10,16 | 88,35% |  |
| 2 | 1 | 17 |  | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | Tersedianya kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan pada lahan daerah irigasi | ada | ada | ada | ada | 100% | ada | ada | 100% | Dinas Pertanian dan Kehutanan |
|  |  |  |  |  | Tersedianya kawasan agroindustri perkebunan | ada | tdk ada | ada | belum ada | 0% | ada | ada | 100% | Dinas Pertanian dan Kehutanan |
| 2 | 1 | 22 |  | Program peningkatan produksi hasil peternakan | Tingkat Produksi peternakan (ton) | 10 | 3,7 | 5,26 | 5,29 | 101% | 6 | 3,68 | 61% | Dinas Pertanian dan Kehutanan |
| 2 | 1 | 23 |  | Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 6 |  | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (Rp. Juta) | 800.000 | 710.872 | 573.630 | 798.178 | 139% | 620.000 | 820.000 | 132% | Dinas Pertanian dan Kehutanan |
| 2 | 1 | 5 |  | Program peningkatan kesejahteraan petani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 20 |  | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 21 |  | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 02 |  |  | Urusan Kehutanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 02 | 2.01 |  | Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Persentase cakupan hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi | 100% | 90% | 90% | 81% | 90% | 95% | 75% | 79% | Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan |
| 2 | 03 |  |  | Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 03 | 2.03 |  | Dinas Pertambangan dan Energi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 16 |  | Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan | Meningkatnya Presentase Pengawasan Terhadap Kegiatan Rakyat yg Berpotensi Merusak Lingkungan | 100% | 10% | 20% | 10% | 100% | 40% | 20% | 50,00% | Dinas ESDM |
| 2 | 3 | 17 |  | Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan | Persentase rumah tangga mendapat aliran listrik | 85% | 80% | 80% | 78,51% | 98,14% | 85% | 80% | 94,12% | Dinas ESDM |
| 2 | 3 | 18 |  | Program Peningkatan dan Pengembangan Pemanfaatan Energi | Meningkatnya Presentase Lama Rata-Rata Listrik Menyala | 90% | 85% | 75% | 69,71% | 92,94% | 80% | 70% | 87,50% | Dinas ESDM |
| 2 | 3 | 15 |  | Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan | Persentase cakupan pengawasan terhadap pertambangan | 95% | 75% | 77% | 77,00% | 100% | 80% | 60% | 75,00% | Dinas ESDM |
| 2 | 04 |  |  | Urusan Pariwisata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 04 | 1.17 |  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 15 |  | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Persentase promosi budaya untuk mendorong pariwisata melalui website, media cetak dan elektronik | 85% | 36% | 40% | 33% | 83% | 50% | 45,00% | 90% | Dinas Budpar |
| 2 | 4 | 17 |  | Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Persentase cakupan kelompok sadar wisata | 70% | 11% | 20% | 11% | 55% | 30% | 25,00% | 83% | Dinas Budpar |
| 2 | 05 |  |  | Urusan Kelautan dan Perikanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 05 | 2.05 |  | Dinas Kelautan dan Perikanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 | 15 |  | Progam Pengelolaan Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Tingkat Produksi perikanan (ton) | 15.727,40 | 11.674,70 | 14.496,56 | 12.015 | 82,88% | 14.800,0 | 13.282,42 | 89,75% | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 2 | 5 | 16 |  | Program Pemberdayaan Ekonomi / Masyarakat Pesisir | Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (Rp. Juta) | 302,19 | 210,50 | 238,67 | 230,99 | 96,8% | 260,0 | 215,17 | 82,76% | Dinas Kelautan dan Perikanan |
|  |  |  |  | Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan | Tingkat Konsumsi Ikan (Ton) | 12.225,71 | 9.950,20 | 10.001,56 | 10.746,82 | 107% | 11.000,00 | 9.490,19 | 86,27% | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 2 | 5 | 21 |  | Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 22 |  | Program Pengembangan Budidaya Perikanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 23 |  | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Tersedianya pelabuhan perikanan/TPI/ PPI untuk mendukung pengembangan kawasan Minapolitan | ada | ada | ada | ada | 100% | ada | ada | 100% | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 2 | 5 | 24 |  | Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 03 | 1.20 |  | Sekretariat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 06 |  |  | Urusan Perdagangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 06 | 2.07 |  | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADH Berlaku) (Rp. Juta) | 876 | 521,98 | 663,58 | 584,32 | 88% | 720 | 620 | 71% | Dinas Perindagkop & UKM |
|  |  |  |  | Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | Meningkatnya persentase nilai perdagangan di Kota Baubau | 307 | 120 | 194,80 | 148,51 | 76% | 210% | 145% | 47% | Dinas Perindagkop & UKM |
|  |  |  |  |  | Persentase Ekspor Bersih Perdagangan | 10 | 4 | 7,69 | 4,44 | 58% | 8,50% | 5,95% | 1% | Dinas Perindagkop & UKM |
| 2 | 6 | 19 |  | Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan | Meningkatnya Lokasi PKL yang Tertata (15 lokasi) | 40% | 27% | 10% | 27% | 266,7% | 20% | 33% | 167% | Dinas Perindagkop & UKM |
|  |  |  |  | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Proporsi Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dilakukan tera ulang | 100 | 81 | 88,00 | 84,86 | 96,43% | 90% | 83 | 9222% | Dinas Perindagkop & UKM |
| 2 | 06 | 1.20 |  | Sekretariat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 07 |  |  | Urusan Perindustrian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 07 | 2.07 |  | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program pengembangan sentra-sentra industri potensial | Persentase sentra - sentra IKM yang potensial | 75% | 2,00% | 30% | 3,30% | 11% | 45% | 10,00% | 22,2% | Dinas Perindagkop & UKM |
|  |  |  |  | Program pengembangan industri kecil dan menengah | Cakupan pembinaan sektor industry | 70% | 5,00% | 25% | 8,49% | 33,94% | 30,00% | 15,00% | 50,0% |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah IKM yang mengikuti promosi industri/kerajinan daerah | 50% | 1,00% | 10% | 1,10% | 11% | 20% | 5,00% | 25,0% |  |
| 2 | 08 |  |  | Urusan Transmigrasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 08 | 1.13 |  | Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Meningkatnya Persentase pemenuhan prasarana sosial dan Ekonomi | 15% | 0 | 5% | 0 | 0% | 7% | 0 | 0% | Dinas Sosnakertrans |
|  |  |  |  | Program Transmigrasi Regional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |